SIRIAI

캠페인 성과 보고서 & 역량 소개

틈결 x 에스더버니 1st Flagship Opening 2026

2026년 5월 | 대외비

# 1. 캠페인 개요

## 1.1 캠페인 배경

SIRIAI는 이번 틈결 x 에스더버니 1st Flagship Opening 캠페인을 통해 기존 인플루언서 마케팅을 넘어, 오프라인 행사 기획, 나노 인플루언서 100인 모집, 매거진 협업, 브랜드 시딩까지 종합 마케팅 솔루션의 가능성을 실증하였습니다.

## 1.2 캠페인 핵심 수치

| 구분 | 목표/계획 | 실적/결과 |
| --- | --- | --- |
| 메가/미들 인플루언서 | 30명+ 후보 검토 | 웬디, 릴리, 김고은 등 5명+ 최종 진행 |
| 나노 인플루언서 모집 | 100명 목표 | 191명 지원 → 92명 최종 선정 |
| 오프라인 행사 기획 | 3일 운영 (5/1~5/3) | 130명+ 초대 / 87명+ 실방문 |
| 브랜드 시딩 | 세븐에잇언더 & 에즈이프캘리 | 72명 나노 인플루언서 선정 및 진행 |
| 매거진/미디어 협업 | 7개 매체 섭외 | 데패뉴 선정, 아이즈·PAP·MAPS 등 완료 |
| 협업 에이전시 | 다수 에이전시 연계 | SOV2R·SOONent·샌드박스·DMIL·블라드 등 8곳 |

# 2. 메가/미들 인플루언서 캠페인

## 2.1 주요 진행 인플루언서

에스더버니 캠페인에 진행된 주요 메가 인플루언서 리스트입니다. 총 30명 이상의 후보를 검토하였으며, 브랜드 핏 및 예산에 따라 최종 선정하였습니다.

| 인플루언서 | 팔로워 | 소속 | 원가 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 레드벨벳 웬디 | 745만 | SOV2R | ₩18,000,000 | 적합 선정 / 5/1 방문 |
| 릴리 (엔믹스) | 609만 | SIRIAI | ₩10,000,000 | 선정 (1옵션) |
| 김고은 | 144만 | SIRIAI | ₩15,000,000 | 선정 / 5/2 방문 확정 |
| 라잇썸 (3인) | 46만 | SIRIAI | ₩10,000,000 | 히나·나영·유정 / 토끼상 비주얼 |
| 루나 f(x) | 142만 | SIRIAI | ₩8,000,000 | 아티스트 감도 / 패션 피드 |
| 유시은 | 103만 | SIRIAI | ₩5,000,000 | 솔로지옥3 출연 / 제니 닮은꼴 |
| 아이키 | 181만 | SOONent | ₩40,000,000 | 스우파 출연 / 적합 선정 |
| 아일릿 | 620만 | SOV2R | ₩56,000,000 | 적합 선정 (하이브 소속) |

## 2.2 협업 에이전시 네트워크

이번 캠페인에서 연계된 주요 인플루언서 에이전시 네트워크입니다.

| 에이전시 | 주요 인플루언서 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| SOV2R | 세븐틴 승관, 아일릿, 웬디, TWS, 보이넥스트도어 | 아이돌/대형 아티스트 전문 에이전시 |
| SOONent | 아이키, 시아지우, 유백합, 리나대장님, 유카 | 팔로워 수 대비 고효율 인플루언서 보유 |
| 샌드박스 | 옐언니(436만), 세아쌤(122만), 상은언니, 김이화, 아옳이 | 유튜버 중심 / 다양한 카테고리 |
| 블라드 | 곽민경, 김민지, 이유정, 윤하정, 홍지연, 최혜선 | 리얼리티 출연진 전문 (솔로지옥·환승연애 계열) |
| DMIL | 김선우(94만), 유림(52만), 김무비 | 패션/뷰티 전문 크리에이터 |
| 크리플래닛 | 김나희(90만), 임서현(63만) | 패션 인플루언서 전문 |
| D&AD | 성해은, 박나언, 정유진, 프리지아 등 11명 | 솔로지옥 계열 다수 보유 |

# 3. 나노 인플루언서 100인 프로젝트

## 3.1 프로젝트 개요

틈결 x 에스더버니 오픈 기념, 나노 인플루언서(팔로워 1,000~250,000) 100명을 선별 초청하는 오프라인 체험 이벤트를 기획·운영하였습니다.

| 구분 | 지원 | 선정 | 실방문 |
| --- | --- | --- | --- |
| 패션 트랙 | 99명+ | 34명 | 약 31명 |
| 범용 트랙 | 92명+ | 58명 | 약 56명 |
| 합계 | 191명+ | 92명 | 87명 (방문률 94.6%) |

## 3.2 인플루언서 트랙 구성

선정된 나노 인플루언서는 3개 트랙으로 구분하여 운영하였습니다.

| 트랙 | 팔로워 규모 | 선정 기준 및 혜택 |
| --- | --- | --- |
| Creator A | 1만 미만 (나노) | 패션 감도, 피드 퀄리티, ER 우선 ¦ 기본 초대권 제공 |
| Creator B | 1만~10만 (마이크로) | 카테고리 다양성 고려 ¦ 제품 시딩 + 초대권 |
| Creator C | 10만~25만 (미들나노) | 브랜드 시딩 연계 타깃 ¦ VIP 초대 + 특별 혜택 |

## 3.3 행사 운영 현황

3일간 오프라인 행사를 성공적으로 운영하였으며, 각 일자별 방문 현황은 다음과 같습니다.

| 일자 | 초대 인원 | 실방문 (본인) | 동반 포함 추정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5월 1일 (금) | 37명 | 36명 (방문률 97.3%) | 약 60명+ |
| 5월 2일 (토) | 21명 | 20명 (방문률 95.2%) | 약 35명+ |
| 5월 3일 (일) | 34명 | 31명 (방문률 91.2%) | 약 52명+ |
| 총계 | 92명 | 87명 (94.6%) | 약 150명+ (동반 포함) |

주요 성과

- QR 체크인 시스템을 통한 실시간 방문 현황 추적

- 동반자 포함 실제 방문 인원 약 150명+ 달성

- 94.6%의 높은 방문 이행률 — 나노 인플루언서 관리 역량 실증

- 3일간 시간대별 분산 운영으로 매장 혼잡도 관리

# 4. 오프라인 행사 기획 및 VIP 초대

## 4.1 행사 개요

틈결 1st Flagship Store Opening을 기념하여, 업계 관계자 및 브랜드 협업사 VIP를 대상으로 별도 초대장을 발송하였습니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 행사명 | TeumGyul 1st Flagship Opening 2026 |
| 행사 기간 | 2026년 5월 1일(금) ~ 5월 3일(일) / 3일간 |
| 초대 채널 | 아이코닉무브먼트 (투자사·업계 관계자) + 브랜드협업사 (파트너사) |
| 총 응답 수 | 130명+ (아이코닉무브먼트 60여명 + 브랜드협업사 70여명) |
| 참석 확인 | 사전 응답 폼 + 현장 QR 체크인 병행 운영 |

## 4.2 초대 게스트 구성

- 아이코닉무브먼트: 투자자, 업계 파트너, 대표 등 업계 핵심 관계자

- 브랜드협업사: 에스더버니 파트너 브랜드 및 유관 기업 담당자

- 특별 게스트: 곽민경 (환승연애4 출연, 인플루언서 겸 행사 참석)

# 5. 매거진 / 미디어 협업

## 5.1 섭외 매거진 현황

7개 온·오프라인 미디어 매체를 섭외하여 행사 커버리지를 확보하였습니다.

| 매체명 | 진행 비용 | 컨택 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 아이즈 매거진 | ₩5,000,000 | 완료 | SNS 릴스 3건 업로드 |
| 데패뉴 (선정) | ₩5,000,000 | 선정 | 콘텐츠 ₩4M + 스토리 ₩1M / 5/2 방문 |
| PAP MAGAZINE | ₩3,500,000 | 완료 | 5/1 방문 예정 진행 |
| 1%CLUB | ₩5,500,000 | 회신 대기 | 피드세트 ₩4M + 현장취재 ₩1.5M |
| 글로우업 매거진 | ₩3,000,000 | 완료 | 뷰티·패션 전문 매거진 |
| 데이즈드 코리아 | 미정 | 회신 대기 | 글로벌 패션 매거진 한국판 |
| MAPS | ₩3,000,000~₩5,000,000 | 완료 | 라이프스타일·패션 매거진 |

# 6. 브랜드 시딩 (세븐에잇언더 & 에즈이프캘리)

## 6.1 시딩 개요

틈결 플래그십 오픈과 연계하여 두 브랜드(세븐에잇언더, 에즈이프캘리)의 신제품 시딩 캠페인을 병행 운영하였습니다. 선정된 나노 인플루언서들이 오프라인 방문 후 제품을 착용·착화하여 콘텐츠를 자연스럽게 생성하는 방식으로 기획하였습니다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 시딩 브랜드 | 세븐에잇언더 (신발 브랜드) + 에즈이프캘리 (패션 브랜드) |
| 선정 인원 | 72명 (패션 감도 우선 선별) |
| 콘텐츠 연계 | 방문 후 착용 콘텐츠 업로드 + 파트너십 코드 발급 |
| 피저체크 완료 | 세븐에잇언더: 10명 / 에즈이프캘리: 10명 (각 브랜드 별도 관리) |
| 배송 관리 | CJ대한통운 송장 개별 발급 및 추적 관리 |

## 6.2 시딩 인플루언서 주요 사례

- ddddhiong (씽) - 인스타 팔로워 39,104 / 세븐에잇언더 콘텐츠 업로드 완료

- naongs2 (나옹) - 인스타 팔로워 11,061 / 세븐에잇언더 + 에즈이프캘리 동시 진행

- mmona.i (모나) - 인스타 팔로워 11,903 / 양 브랜드 콘텐츠 생성

- heamiun (혜미) - 인스타 팔로워 9,980 / 에즈이프캘리 피드 업로드

- chaeeanny - 인스타 팔로워 32,864 / 에즈이프캘리 릴스 업로드

# 7. SIRIAI 마케팅 역량 요약

## 7.1 이번 캠페인으로 실증된 역량

SIRIAI는 이번 틈결 x 에스더버니 캠페인을 통해 단순 인플루언서 섭외를 넘어, 아래의 종합 마케팅 역량을 실증하였습니다.

| 역량 영역 | 주요 내용 |
| --- | --- |
| ① 메가/미들 인플루언서 섭외 | 팔로워 46만~745만 규모 / 아이돌·배우·리얼리티 출연자·탑 유튜버까지 폭넓은 라인업. SOV2R·SOONent·샌드박스 등 8개 에이전시 직접 협업. |
| ② 나노 인플루언서 100인 모집 | 191명 지원 → 92명 선정 → 87명 실방문 (방문률 94.6%). 데이터 기반 ER·오디언스 분석으로 고효율 인플루언서 선별. |
| ③ 오프라인 행사 기획·운영 | 3일간 행사 기획 및 VIP 130명+ 초대 관리. QR 체크인 시스템 구축 및 실시간 현황 관리. |
| ④ 브랜드 시딩 운영 | 72명 나노 인플루언서 제품 시딩. 파트너십 코드 발급·추적·배송 관리 일괄 처리. |
| ⑤ 매거진/미디어 섭외 | 7개 패션·라이프스타일 매거진 동시 컨택. 데이즈드 코리아·PAP·데패뉴 등 주요 매체 확보. |
| ⑥ 엔터테인먼트사 직접 컨택 | SM·JYP·HYBE·큐브 등 주요 엔터테인먼트사 직접 컨택 네트워크 보유. 에스파, 아이브, 하츠투하츠 등 협의 이력. |

## 7.2 SIRIAI가 제공할 수 있는 마케팅 패키지

| 패키지 | 주요 구성 | 적합 브랜드 |
| --- | --- | --- |
| A. 메가 인플루언서 단독 | 아이돌/배우/탑 유튜버 1~3인 집중 캠페인 | 론칭·리브랜딩·신제품 출시 |
| B. 나노 100인 모집 | 오프라인 체험 + 자발적 콘텐츠 생성 | 팝업스토어·플래그십 오픈 |
| C. 브랜드 시딩 | 나노~마이크로 인플루언서 제품 배포 + 콘텐츠 추적 | 신제품·시즌 아이템 인지도 제고 |
| D. 오프라인 행사 기획 | 행사 기획·VIP 초대·현장 운영 일괄 | 브랜드 론칭·파트너십 행사 |
| E. 매거진 협업 | 패션·라이프스타일 미디어 컨택 및 콘텐츠 기획 | 럭셔리·프리미엄 포지셔닝 브랜드 |
| F. 종합 패키지 | A~E 통합 운영 (본 캠페인 형태) | 대형 브랜드 이벤트 / 시즌 캠페인 |

# 8. 향후 비즈니스 확장 방향

## 8.1 세일즈 타깃 클라이언트

- 팝업스토어 / 플래그십 오픈을 계획 중인 패션·뷰티·라이프스타일 브랜드

- 인플루언서 마케팅을 처음 시작하거나 규모를 확장하려는 신규 브랜드

- 아이돌·연예인 콜라보 캠페인을 기획 중인 엔터테인먼트 연계 브랜드

- 오프라인 행사와 온라인 콘텐츠를 동시에 필요로 하는 브랜드

## 8.2 SIRIAI의 차별화 포인트

| 차별화 요소 | 내용 |
| --- | --- |
| 원스톱 솔루션 | 섭외·협상·계약·현장운영·데이터 분석까지 단일 창구로 처리 |
| 검증된 에이전시 네트워크 | SOV2R, SOONent, 샌드박스, DMIL 등 국내 주요 에이전시와 기확보된 협업 채널 |
| 데이터 기반 나노 DB | 191명+ 나노 인플루언서 DB (ER, 오디언스 성별/나이, 언어, 예상 CPR 포함) |
| 오프라인 기획력 | 130명+ 초대·운영, QR 시스템 구축, 3일 행사 무사 완료 이력 |
| 엔터사 직접 컨택 역량 | SM·JYP·HYBE·큐브·하이업 등 주요 엔터테인먼트사 직접 협의 경험 보유 |

## 8.3 다음 캠페인 준비 상황

- 본 캠페인 성과를 토대로 종합 성과 보고서 및 세일즈 덱 제작 예정

- 나노 인플루언서 DB를 지속적으로 업데이트하여 고품질 풀(Pool) 유지

- 협업 에이전시와 장기 파트너십 구축 검토

- 신규 클라이언트 발굴을 위한 미팅 자료 및 포트폴리오 정비

SIRIAI | 인플루언서 마케팅 종합 솔루션

2026년 5월 작성 | 대외비 문서